Diagramme de GANTT

### 🟠 Étudiant 1 : Pilotage & Stockage (ESP32)
- Analyse & Conception (02/03 au 06/03)
  - Analyse des besoins et finalisation des câblages : 02/03 au 06/03
- Réalisation (09/03 au 08/05)
  - Config environnement, WiFi & NTP : 09/03 au 13/03
  - Gestion de l'horloge RTC : 16/03 au 20/03
  - Définition base SQLite (Pivot pour les autres) : 23/03 au 03/04
  - Logique de pilotage de la charge : 06/04 au 17/04
  - Surveillance Température (Câble/Boîtier) : 20/04 au 01/05
  - Mémorisation des paramètres de charge : 04/05 au 08/05
- Intégration (11/05 au 29/05)
  - Tests de communication et mise en commun : 11/05 au 22/05
- Finalisation du projet (01/06 au 30/06)
  - Rédaction dossier individuel et préparation soutenance : 01/06 au 30/06

### 🟢 Étudiant 2 : Mesures & Communication
- Analyse & Conception (02/03 au 06/03)
  - Étude du protocole de communication ESP32-Pi : 02/03 au 06/03
- Réalisation (09/03 au 08/05)
  - Installation et calibration des capteurs (U/I) : 09/03 au 20/03
  - Base de données sur le serveur (Pivot) : 23/03 au 03/04
  - Communication ESP32 – Raspberry Pi : 06/04 au 24/04
  - Logique de notification et alertes : 27/04 au 08/05
- Intégration (11/05 au 29/05)
  - Synchro des données capteurs vers le serveur : 11/05 au 22/05
- Finalisation du projet (01/06 au 30/06)
  - Rédaction dossier individuel et préparation soutenance : 01/06 au 30/06

### 🟣 Étudiant 3 : Interface Utilisateur (Android/Qt)
- Analyse & Conception (02/03 au 06/03)
  - Maquettage de l'interface utilisateur (UI) : 02/03 au 06/03
- Réalisation (09/03 au 08/05)
  - Config poste de travail Android/Qt : 09/03 au 13/03
  - Programmation QML (Saisie KM / Sélection borne) : 16/03 au 03/04
  - Visualisation de l'état du système (Dashboard) : 06/04 au 24/04
  - Module de réception des notifications : 27/04 au 08/05
- Intégration (11/05 au 29/05)
  - Liaison App Android avec la base de données serveur : 11/05 au 22/05
- Finalisation du projet (01/06 au 30/06)
  - Rédaction dossier individuel et préparation soutenance : 01/06 au 30/06

### 🟡 Étudiant 4 : Supervision & Admin (Web)
- Analyse & Conception (02/03 au 06/03)
  - Arborescence du site web et accès serveur : 02/03 au 06/03
- Réalisation (09/03 au 08/05)
  - Installation OS Raspberry & Serveur Web : 09/03 au 13/03
  - Programmation Backend PHP (Accès base de données) : 16/03 au 03/04
  - Frontend HTML/CSS/JS (Consultation historique) : 06/04 au 24/04
  - Module Admin (Gestion utilisateurs/bornes) : 27/04 au 08/05
- Intégration (11/05 au 29/05)
  - Tests de supervision multi-bornes en temps réel : 11/05 au 22/05
- Finalisation du projet (01/06 au 30/06)
  - Rédaction dossier individuel et préparation soutenance : 01/06 au 30/06

### 📌 Note Importante sur les Dépendances :
- La période du 23/03 au 03/04 est critique : C'est là que E1 et E2 créent les structures de bases de données. Sans cela, E3 et E4 ne peuvent pas avancer sur la partie "Réalisation" de leurs interfaces.
- Zone de vacances (11/04 au 26/04) : Les durées de réalisation sont étalées pour absorber cette période creuse tout en restant prêt pour la Revue 2 (27/04).